## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Regis	7
	Harold	7
	Lilian	7

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Mise en place du trello	Regis
	creation du projet	Harold
	creation de la bdd	Lilian

1	1001 – Se connecter			7	7	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Faire un make user	Lilian	Terminé	1
	faire un make auth	Lilian	Terminé
	ajouter des utilisateur	Lilian	Terminé
	tester la connexion	Lilian	Terminé

	1002- Se souvenir de moi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	modifier le security,yaml	Lilian	Terminé
	modifier le login.html.twig	Lilian	Terminé
	Ajouter le badge du remember me	Lilian	Terminé
	test	Lilian	Terminé
	1003- Gérer son profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	creation des controller /forms/twig	Harold	Terminé
	creation fonction update profile	Harold	Terminé
	modifier l'action sur le bouton annuler	Harold	Terminé
	Ajout de contrainte dans le form	Harold	Terminé
	telecharger photo vers serveurs	Harold	Terminé
	creation page Afficher profile	Harold	Terminé
	2001- Afficher les sorties par sites			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Afficher dans la homepage	Lilian	Terminé
	cree la requeste pour le filtre de site	Lilian	Terminé
	cree la requeste pour le nom de la sortie contient	Lilian	Terminé
	cree une requeste pour le filtre par date	Lilian	Terminé
	gerér les filtres des checkbox	Lilian	Terminé
	faire la boucle if	Lilian	Terminé
	2002-Créer une sortie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	creation du controller:SortiesController	Regis	Terminé
	creations de la route	Regis	Terminé
	Ajout d'element dans la table lieu, etat, participant,site,ville	Regis	Terminé
	Creation form	Regis	Terminé
	test inser sortie	Regis	Terminé
	css sur le form	Regis	Terminé
	test finaux	Regis	Terminé
	2003- S'inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ajouter des liens dans la liste des sorties de l'acceuil	Harold	Terminé
	Ajouter des contraintes dans le controller SortieController	Harold	Terminé
	Ajouter le liens dans l'affichage de la sortie	Regis	Terminé
	test inscription	Regis	Terminé
	2004- Se desisté			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ajouter les liens dans le tableau d'acceuil	Regis	Terminé
	Ajouter le liens dans l'affichage d'une sortie	Regis	Terminé
	testé le désistement	Harold	Terminé
	Ajout des contraintes	Harold	Terminé
	2005- Clôture des inscriptions			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Creer le service permettant de mettre a jour les sorties dont la date d'inscription est depasse en mettant leur etat a cloturé	Regis	Terminé
	Inserer le service dans le HomeController	Regis	Terminé
	Test le service	Regis	Terminé
		Regis	Terminé
	2006 – Annuler sortie			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Faire la vue avec le liens	Lilian	Terminé
	changer l'état de sortie	Lilian	Terminé
	Envoyé le motif a la bdd	Lilian	Terminé
	Ajouté une colonne a la table sortie	Lilian	Terminé
	Faire une fenetre popup	Lilian	Terminé
	2007- Archiver les sorties			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Creer le service permettant de Modifier les etats des sorties en base si la date de la sortie est superieur a un mois et l'inserer dans le homeController	Regis	Terminé
	Créer le repo permettant d'afficher toutes les sorties sauf celle archivé	Regis	Terminé
		Regis	Terminé
		Regis	Terminé
	2008- Afficher le profil des autres participants			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Afficher profil depuis la page d'affichage des sorties (page d'accueil)	Harold	Terminé
	Travail sur HTML et CSS	Harold	Terminé
	Afficher profil depuis la page d'affichage des détails de la sorties	Harold	Terminé
		Harold	Terminé
	2010- Modifier une sortie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modifier les securités sur securite yaml pour les sorties	Regis	Terminé
	verification de l'etat de la sortie : crée si non redirection avec message erreur	Regis	Terminé
	Verification de l'organisteur si nok redirection avec message erreur	Regis	Terminé
	affichage du formulaire a modifier
	voir si possiblite gabarit sur formulaire car ajout et modifcation identique	Regis	Terminé
	test du formulaire
	2011-Supprimer une sortie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regis	Terminé
		Regis	Terminé
		Regis	Terminé
	CSS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CSS des différentes pages	Regis
	CSS des différentes pages	Harold
	CSS des différentes pages	Lilian

	Charge estimée/reste à faire en heures			11	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération